1 Экономическое обоснование (бизнес-план) научно-исследовательской работы (НИР)

1.1 Назначение бизнес-плана

Бизнес-планирование позволяет преодолеть помехи и препятствия, связанные с такими внешними и внутренними факторами, как:

- нестабильная экономика;

- дефицит и ограниченность средств и ресурсов;

- инфляция и возрастание стоимости проекта;

- социальные проблемы и требования;

- возрастающие требования к качеству программной продукции.

Если эти изменения не анализируются и не учитываются, то это приводит к таким негативным результатам, как:

- превышение ранее установленной стоимости, продолжительности и сроков завершения проектов;

- увеличение штрафов за нарушение обязательств;

- отставание в реализации и практическом использовании результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок;

- снижение эффективности и увеличение сроков окупаемости проекта.

В создавшихся условиях работа инженера подразумевает не только нахождение прогрессивных решений, но и их технико-экономическое обоснование, доказательство того, что выбранный вариант является наиболее выгодным и экономически эффективным.

1.2 Основные разделы бизнес-плана

1.2.1 Общие положения

Бизнес-план посвящён обоснованию эффективности организации разработки комплекса программ взаимодействия с автоматизированной информационной системой специального назначения (АИС СН), функционирующего под управлением операционной системы «Интрос-В» (защищенная операционная система, в которой работают программные средства автоматизированной системы).

1.2.2 Организационный план

Разработка программного обеспечения, как и прочих изделий, осуществляется в научно-исследовательском институте по следующей схеме.

На разработку программного обеспечения заключается договор с заказчиком, разрабатывается и согласовывается техническое задание. В рамках договора исполнители обязуются выполнить данную задачу качественно, в срок и в полном объеме, строго хранить информацию и сведения, составляющие государственную тайну. Заказчик обязуется вовремя расплатиться с разработчиками, заработная плата выплачивается с учетом темпа инфляции. Контракт может быть расторгнут на основании, предусмотренном действующим трудовым законодательством.

Со стороны научно-исследовательского института в создании и разработке участвуют специалисты-тематики и разработчики программного обеспечения. Тематики, являющиеся специалистами в предметной области разработки, анализируют техническое задание и выдают разработчикам исходные данные, включающие требования к разрабатываемому программному продукту. Представители заказчика присутствуют в научно-исследовательском институте и вместе с тематиками осуществляют контроль разработки и тестирование программного продукта.

1.2.3 Источники финансирования

Как отмечено в подпункте 1.2.2, на разработку программного продукта заключается договор. Источником средств для основной и дополнительной заработной платы, приобретения материалов и техники и для прочих расходов являются выплаты заказчика. Однако в роли заказчиков выступают государственные учреждения (как правило, различные министерства), в свою очередь, получающие средства на договор с разработчиком (научно-исследовательским институтом) из бюджета. Таким образом, можно сказать, что у проводимой разработки - прямое сметное бюджетное финансирование.

1.2.4 Маркетинговый анализ

Разрабатываемый программный продукт не имеет аналогов, и рынка подобных программных продуктов в традиционном понятии этого слова не существует. Однако к настоящему времени в связи с развитием информационных технологий сложился ряд «традиционных» требований (например, графический интерфейс, поддержка работы в сети, архитектура «клиент-сервер» и т.д.), которым должно удовлетворять качественное и конкурентоспособное программное обеспечение.

В целом, можно сказать, что выбор операционной среды и средств разработки в большой степени обеспечивают конкурентоспособность создаваемого программного продукта в указанном смысле. Использование операционной системы «Интрос-В» обеспечивает защищенность системы, а использование графической Х-среды обеспечивает создаваемому программному продукту графический интерфейс.

2 Организация и планирование работ по теме

2.1 Для проведения работ по созданию программных средств взаимодействия с АИС СН, потребуется привлечь группу сотрудников, в которую, кроме ответственных по задаче, войдут специалисты, имеющие опыт работы со средствами разработки приложений. Был сформирован сектор, состоящий из 4-х человек:

- 1 начальник сектора;

- 1 ведущий инженер;

- 1 инженера-программиста 1-й категории;

- 1 инженер - программист 2-й категории.

2.2 Программное изделие является составной частью комплекса средств автоматизации (КСА) автоматизированной системы специального назначения (АС СН). Разработка ведется на персональных компьютерах, соединенных в единую локальную вычислительную сеть, с заранее установленным ПО. Таким образом, при создании программного изделия, вытекает необходимость во взаимодействии с другими подразделениями института:

- с подразделениями, отвечающими за установку ПО на АРМ разработчика и его сопровождение;

- с подразделениями, отвечающими за администрирование базы данных;

- с подразделениями, занимающимися общесистемным сопровождением и эксплуатацией готовых программ;

- с подразделениями, занимающимися разработкой других задач АСУ специального назначения, и др.

Кроме того, происходит взаимодействие с представителями заказчика (осуществляется периодический показ результатов).

Взаимодействие между подразделениями осуществляется через начальника сектора или ведущего инженера, внутри сектора инженеры-программисты 1-ой и 2-ой категории подчинены ведущему инженеру, который в свою очередь подчинен начальнику сектора. Организационное взаимодействие представлено на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационное взаимодействие работников подразделений

Установленные системы подчиненности и взаимосвязи между подразделениями позволяют получить максимально выгодное сотрудничество для всех участков проекта и обеспечивают выполнение заказа в кратчайшие сроки.

2.3 При проведении работ по созданию программного изделия пользуются следующими этапами, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы разработки

| № п/п | Название этапа | Трудоемкость (в днях) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение технического задания | 5 |
| 2 | Техническое предложение | 10 |
| 3 | Эскизный проект | 10 |
| 3.1 | Постановка задачи | 2 |
| 3.2 | Разработка общего описания алгоритма функционирования | 8 |
| 4 | Технический проект | 20 |
| 4.1 | Определение формы представления входных и выходных данных | 5 |
| 4.2 | Разработка структуры программы | 15 |
| 5 | Рабочий проект | 60 |
| 5.1 | Программирование и отладка программы | 35 |
| 5.2 | Испытание программы | 5 |
| 5.3 | Корректировка программы по результатам испытаний | 10 |
| 5.4 | Подготовка технической документации на программный продукт | 10 |

2.4 Смета затрат на разработку вычисляется исходя из затрат по следующим статьям:

- основная заработная плата сотрудников, принимающих участие в разработке;

- материалы, покупные изделия, полуфабрикаты;

- транспортные расходы;

- дополнительная заработная плата;

- единый социальный налог;

- накладные расходы;

- прочие расходы.

Данные по окладам персонала, а также процентные ставки, используемые при расчетах, соответствуют принятым в научно-исследовательском институте, проводящем разработку.

2.4.1 Статья затрат: "Основная заработная плата сотрудников, принимающих участие в разработке".

Расчет основной заработной платы (ОЗП) производится путем вычисления затрат на каждого участника проекта, с учетом его заработной платы и приведен в таблицах 2 и 3.

Для упрощения расчетов примем, что в одном месяце - 22 рабочих дня.

Таблица 2 – Оклад работников, задействованных в проведении НИР

| № | Должность | Оклад (за месяц) | Стоимость одного чел/день, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник сектора | 12000 | 546 |
| 2 | Ведущий инженер | 9000 | 409 |
| 3 | Инженер-программист 1-й кат. | 6700 | 305 |
| 4 | Инженер-программист 2-й кат. | 5600 | 255 |

Таблица 3 – Основная заработная плата

| № | Этапы | Должности исполнителей | Длительность, чел/дней | Оплата за этап, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания | Нач. сектора | 5 | 2730 |
| 2 | Техническое предложение | Нач. сектора | 10 | 5460 |
|  |  | Вед. инженер | 10 | 4090 |
| 3 | Эскизный проект |  | 10 |  |
| 3.1 | Постановка задачи | Вед. инженер | 2 | 818 |
| 3.2 | Разработка общего описания алгоритма функционирования | Вед. инженер | 8 | 3272 |
|  |  | Инж.-прогр. 1-й кат | 8 | 2440 |
| 4 | Технический проект |  | 20 |  |
| 4.1 | Определение формы представления входных и выходных данных | Нач. сектора | 5 | 2730 |
|  |  | Вед. инженер | 5 | 2045 |
| 4.2 | Разработка структуры программы | Вед. инженер | 15 | 6135 |
|  |  | Инж.-прогр. 1-й кат | 15 | 4575 |
| 5 | Рабочий проект |  | 60 |  |
| 5.1 | Программирование и отладка программы | Вед. инженер | 35 | 14315 |
|  |  | Инж.-прогр. 1-й кат | 35 | 10675 |
|  |  | Инж.-прогр. 2-й кат | 35 | 8925 |
| 5.2 | Испытание программы | Инж.-прогр. 1-й кат | 5 | 1525 |
|  |  | Инж.-прогр. 2-й кат | 5 | 1275 |
| 5.3 | Корректировка программы по результатам испытаний | Вед. инженер | 10 | 4090 |
|  |  | Инж.-прогр. 1-й кат | 10 | 3050 |
| 5.4 | Подготовка технической документации на программный продукт | Нач. сектора | 10 | 5460 |
|  |  | Вед. инженер | 10 | 4090 |
|  |  | Инж.-прогр. 1-й кат | 10 | 3050 |
| Итого: |  |  |  | 90750 |

2.4.2 Статья расходов: "Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты".

Затраты по данной статье являются суммой затрат на приобретение материалов и затрат на транспортных расходов. Необходимые материалы, покупные изделия, полуфабрикаты приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты

| № | Наименование | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость единицы изделия | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интернет-услуги | - | - | - | 1500 |
| 2 | Вспомогательная литература | - | - | - | 1000 |
| 3 | Дискеты 1,44 Мб | Шт. | 30 | 10 | 300 |
| 4 | Компакт-диски: - CD-R - CD-RW | Шт. Шт. | 10 10 | 15 20 | 150 200 |
| 5 | Канцтовары | - | - |  | 1000 |
| Итого: |  |  |  |  | 4150 |

Транспортные расходы (ТР) составляют 18,5% от стоимости материалов, покупных изделий, полуфабрикатов и рассчитывается по формуле (1):

ТР=4150⋅18,5%100%=7680руб.               (1)

Всего по статье "Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты" (М) (с учетом транспортных расходов) затраты составляют (формула 2):

M=4150+768=4918руб.                  (2)

2.4.3 Статья затрат: "Дополнительная заработная плата" Затраты по данной статье (ДЗП) составляют 22% от основной заработной платы и рассчитываются по
формуле (3):

ДЗП=ОЗП⋅22%100%=90750⋅22%100%=19965руб    (3)

2.4.4 Статья затрат: "Единый социальный налог". Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26% от суммы основной и дополнительной заработной плат (т.е. от всего фонда заработной платы) и рассчитывается по
формуле (4):

ЕСН=ОЗП+ДЗП⋅35,6%100%=90750+19965⋅35,6%100%=39415руб  (4)

2.4.5 Статья затрат: "Накладные расходы". Накладные расходы составляют 100% от величины основной заработной платы и рассчитываются по формуле (5):

НР=90750⋅250%100%=226875руб              (5)

2.4.6 Прочие расходы включают расходы на машинное время. Можно принять, что разработка, отладка и тестирование программного продукта ведется пять месяцев в среднем по 6 часов в день при цене 1 часа машинного времени - 5 рублей. Тогда расход машинного времени на всю группу составляет (формула 6):

АМВ=250⋅6⋅5=7500руб                 (6)

2.4.7 Затраты по статьям: "Расходы на контрагентские услуги", "Командировочные расходы", "Расходы на специальное оборудование" – отсутствуют.

2.4.8 Смета затрат на разработку изделия приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Итоговая таблица по смете затрат

| № | Наименование статей затрат | Сумма затрат, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата | 90750 |
| 2 | Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты | 4918 |
| 3 | Дополнительная заработная плата | 19965 |
| 4 | Единый социальный налог | 39415 |
| 5 | Накладные расходы | 226875 |
| 6 | Расходы на контрагентские услуги | - |
| 7 | Командировочные расходы | - |
| 8 | Расходы на специальное оборудование | - |
| 9 | Прочие расходы | 7500 |
| Итого: |  | 389423 |

3 Экономическая целесообразность разработки

3.1 Экономическая целесообразность

Необходимость разработки данного программного изделия, являющегося составной частью автоматизированной системы специального назначения, вытекает из требований ТТЗ на АС СН. Автоматизированное рабочее место должностного лица предназначено для отображения информации о процессах, протекающих в АИС СН, в процессе ее функционирования. На основе отображаемой информации, способствующей повышению качества управления, должностное лицо принимает те или иные решения по дальнейшему функционированию объекта управления.

Разрабатываемое программное обеспечение не имеет аналогов, так как разрабатывается под специализированную аппаратуру передачи данных российского производства.

Экономическая целесообразность данной разработки заключается в следующем:

- использование программных средств взаимодействия с данным специализированным вычислительным комплексом ранее не было реализовано на данном объекте управления, что значительно снижало надежность передачи данных;

- использование программных средств взаимодействия со специализированным вычислительным комплексом позволяет повысить научно-технический уровень АСУ и повысить надежность доведения информации.